## DATOS CONTRATO
A | CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA
| MONTO |  |  | MTO GLOBAL |  | $ xxx
[5 empty] | ITEM 1 | $ xxx
[5 empty] | ITEM 2 | $ xxx
| ANTICIPO |  |  | xxx % |  | #VALUE!
| RETENCIONES |  |  | xxx %
| PLAZO |  | xxx meses
| GARANTIA | xxx MESES RECEPCIÓN PROVISORIA
| Forma de certificacion | Aquí se especifica forma de pago, especificada en el pliego

## MODELO_ AVAN Financiero Base
B |  |  | Monto Total | Mto Parc | Peso Item |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
100000 | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01
| 1) HITOS DEFINIDOS |  | 80000 |  | 80% | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01
| por hitos |  |  | 47000 | 58.75% | 0% | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01
| XX | xxxx1 |  | 27000 | 33.75% | 0%
| XX | xxxx2 |  | 20000 | 25% | 0%
| XX | xxxx3 |  |  | 0% | 0%
| XX | xxxx4 |  |  | 0% | 0%
| XX | xxxx5 |  |  | 0% | 0%
| XX | xxxx6 |  |  | 0% | 0%
| 2) AVANCE MENSUAL |  | 20000 |  | 20%
[5 empty] | AVANCE FISICO PLANIFICADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTA HOJA SE DEBE BLOQUEAR, SOLAMENTE ADMITIENDO CAMBIOS AL APROBAR CAMBIOS
Note on H7: ====== ID#AAAA8G7Z99c Noelia Maciera (2023-10-10 15:21:01) EN ESTOS SOLO SE PUEDE INDICAR EL 100% EN UN MES INDICADO
Note on H15: ====== ID#AAAA8G7Z99g Noelia Maciera (2023-10-10 15:21:17) INDICAR % PREVISTO MENSUAL SEGUN CURVA DE AVANCE DEL PROYECTO

## MODELO_ AVAN Financiero REAL
C |  |  | Monto Total | Mto Parc | Peso Item |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
100000 | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01
| 1) HITOS DEFINIDOS |  | 80000 |  | 80% | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01
| por hitos |  |  | 47000 | 58.75% | 0% | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01
| XX | xxxx1 |  | 27000 | 33.75% | 0%
| XX | xxxx2 |  | 20000 | 25% | 0%
| XX | xxxx3 |  |  | 0% | 0%
| XX | xxxx4 |  |  | 0% | 0%
| XX | xxxx5 |  |  | 0% | 0%
| XX | xxxx6 |  |  | 0% | 0%
| 2) AVANCE MENSUAL |  | 20000 |  | 20%
[5 empty] | AVANCE FISICO REAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CURVA FINANCIERA
| 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
AVANCE FINANCIERO PLANIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE FINANCIERO REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gral. con Sum (hidden)
Porcentajes y valores unitarios para certificaciones - Montos de oferta sin descuentos
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 1+2+3+4+5+6 |  | MAQUINA PARADA |  | TOTAL
Tramo | CABLE OPGW - identificación de los carretes |  |  |  | Tendido |  | Montaje cajas |  | Amortiguadores |  |  | Balizas |  | FO E.T/Tendido |  | FO E.T/conectiz/Certif. |  | % Acumulado (100% x 6) | Acumulado por tramo (si se completa al 100%) |  |  | % | USD
| Orden | ID del carrete |  | longitud solicitada (m) | % por tramo (m) | Importe x tramo | % por caja (n°) | Importe x tramo | Cant. Amortig | % por amortig (n°) | Importe x tramo | % por balizas (n°) | Importe x tramo | % por unidad (n°) | Importe x unidad | % por unidad (n°) | Importe x unidad
6 | Pórtico | SA |  |  |  |  | 1.429% | 2797.1143 |  |  |  | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 0.2507% | 6080.2 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | SACE | P-7 | 2675 | 1.368% | 25988.6952 | 1.429% | 2797.1143 | 26 | 1.35% | 1354.0384 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.378% | 33422.9336 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | SACE | 7-13 | 2371 | 1.213% | 23035.2136 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.252% | 30365.2952 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | SACE | 13-20 | 2696 | 1.379% | 26192.7186 | 1.429% | 2797.1143 | 28 | 1.454% | 1458.1952 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.391% | 33731.1138 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | SACE | 20-28 | 3377 | 1.727% | 32808.9061 | 1.429% | 2797.1143 | 32 | 1.661% | 1666.5088 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.672% | 40555.6149 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | SACE | 28-37 | 3440 | 1.76% | 33420.9763 | 1.429% | 2797.1143 | 36 | 1.869% | 1874.8224 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.706% | 41375.9987 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | SACE | 37-44 | 3107 | 1.589% | 30185.748 | 1.429% | 2797.1143 | 28 | 1.454% | 1458.1952 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.555% | 37724.1433 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 7 | SACE | 44-52 | 3306 | 1.691% | 32119.1127 | 1.429% | 2797.1143 | 32 | 1.661% | 1666.5088 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.644% | 39865.8215 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 8 | SACE | 52-58 | 2349 | 1.202% | 22821.4748 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.243% | 30151.5564 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 9 | SACE | 58-64 | 2475 | 1.266% | 24045.6152 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.294% | 31375.6968 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 10 | SACE | 64-71 | 2768 | 1.416% | 26892.2274 | 1.429% | 2797.1143 | 28 | 1.454% | 1458.1952 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.42% | 34430.6226 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 11 | SACE | 71-77 | 2537 | 1.298% | 24647.97 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.319% | 31978.0516 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 12 | SACE | 77-85 | 3168 | 1.62% | 30778.3874 | 1.429% | 2797.1143 | 32 | 1.661% | 1666.5088 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.588% | 38525.0963 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 13 | SACE | 85-92 | 3001 | 1.535% | 29155.9156 | 1.429% | 2797.1143 | 30 | 1.558% | 1562.352 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.517% | 36798.4677 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 14 | SACE | 92-102 | 3895 | 1.992% | 37841.4833 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.897% | 46004.8193 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 15 | SACE | 102-112 | 3945 | 2.018% | 38327.2533 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.917% | 46490.5893 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | SACE | 112-122 | 3934 | 2.012% | 38220.3839 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.913% | 46383.7199 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 17 | SACE | 122-132 | 3912 | 2.001% | 38006.6451 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.904% | 46169.9811 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 18 | SACE | 132-138 | 2454 | 1.255% | 23841.5918 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.285% | 31171.6734 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 19 | SACE | 138-144 | 2510 | 1.284% | 24385.6542 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.308% | 31715.7358 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 20 | SACE | 144-150 | 2455 | 1.256% | 23851.3072 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.286% | 31181.3888 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 21 | SACE | 150-157 | 2695 | 1.379% | 26183.0032 | 1.429% | 2797.1143 | 28 | 1.454% | 1458.1952 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.39% | 33721.3984 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 22 | SACE | 157-166 | 3466 | 1.773% | 33673.5767 | 1.429% | 2797.1143 | 36 | 1.869% | 1874.8224 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.716% | 41628.5991 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 23 | SACE | 166-171 | 2065 | 1.056% | 20062.3012 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.121% | 27184.0692 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 24 | SACE | 171-176 | 2047 | 1.047% | 19887.424 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.114% | 27009.192 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | SACE | 176-181 | 2073 | 1.06% | 20140.0244 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.124% | 27261.7924 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 26 | SACE | 181-186 | 2084 | 1.066% | 20246.8938 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.128% | 27368.6618 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 27 | SACE | 186-191 | 2157 | 1.103% | 20956.118 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.158% | 28077.886 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 28 | SACE | 191-196 | 2111 | 1.08% | 20509.2096 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.139% | 27630.9776 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 29 | SACE | 196-206 | 3804 | 1.946% | 36957.3819 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.86% | 45120.7179 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 30 | SACE | 206-216 | 3948 | 2.019% | 38356.3995 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.918% | 46519.7355 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 31 | SACE | 216-226 | 3996 | 2.044% | 38822.7387 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.937% | 46986.0747 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 32 | SACE | 226-236 | 3933 | 2.012% | 38210.6685 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.912% | 46374.0045 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 33 | SACE | 236-246 | 3992 | 2.042% | 38783.8771 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.936% | 46947.2131 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 34 | SACE | 246-252 | 2503 | 1.28% | 24317.6464 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.305% | 31647.728 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 35 | SACE | 252-257 | 2092 | 1.07% | 20324.617 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.132% | 27446.385 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 36 | SACE | 257-262 | 2100 | 1.074% | 20402.3402 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.135% | 27524.1082 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 37 | SACE | 262-268 | 2289 | 1.171% | 22238.5508 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.219% | 29568.6324 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 38 | SACE | 268-274 | 2298 | 1.175% | 22325.9894 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.223% | 29656.071 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 39 | SACE | 274-279 | 2037 | 1.042% | 19790.27 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.11% | 26912.038 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 40 | SACE | 279-285 | 2376 | 1.215% | 23083.7906 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.254% | 30413.8722 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 41 | SACE | 285-290 | 1979 | 1.012% | 19226.7768 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.086% | 26348.5448 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 42 | SACE | 290-295 | 2265 | 1.159% | 22005.3812 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.201% | 29127.1492 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 43 | SACE | 295-301 | 2507 | 1.282% | 24356.508 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.307% | 31686.5896 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 44 | SACE | 301-307 | 2505 | 1.281% | 24337.0772 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.306% | 31667.1588 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 45 | SACE | 307-312 | 2079 | 1.063% | 20198.3168 | 1.429% | 2797.1143 | 20 | 1.038% | 1041.568 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.126% | 27320.0848 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 46 | SACE | 312-319 | 2677 | 1.369% | 26008.126 | 1.429% | 2797.1143 | 28 | 1.454% | 1458.1952 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.383% | 33546.5212 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 47 | SACE | 319-325 | 2509 | 1.283% | 24375.9388 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.307% | 31706.0204 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 48 | SACE | 325-331 | 2462 | 1.259% | 23919.315 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.288% | 31249.3966 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 49 | SACE | 331-337 | 2474 | 1.265% | 24035.8998 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.293% | 31365.9814 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 50 | SACE | 337-343 | 2476 | 1.267% | 24055.3306 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.294% | 31385.4122 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 51 | SACE | 343-349 | 2571 | 1.315% | 24978.2936 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.332% | 32308.3752 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 52 | SACE | 349-355 | 2376 | 1.215% | 23083.7906 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.254% | 30413.8722 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 53 | SACE | 355-361 | 2378 | 1.216% | 23103.2214 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.255% | 30433.303 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 54 | SACE | 361-368 | 2880 | 1.473% | 27980.3522 | 1.429% | 2797.1143 | 28 | 1.454% | 1458.1952 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.465% | 35518.7475 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 55 | SACE | 368-374 | 2472 | 1.264% | 24016.469 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.292% | 31346.5506 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 56 | SACE | 374-380 | 2562 | 1.31% | 24890.855 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.329% | 32220.9366 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 57 | SACE | 380-387 | 2778 | 1.421% | 26989.3814 | 1.429% | 2797.1143 | 26 | 1.35% | 1354.0384 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.419% | 34423.6198 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 58 | SACE | 387-394 | 2927 | 1.497% | 28436.976 | 1.429% | 2797.1143 | 30 | 1.558% | 1562.352 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.488% | 36079.5281 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 59 | SACE | 394-402 | 3268 | 1.672% | 31749.9275 | 1.429% | 2797.1143 | 32 | 1.661% | 1666.5088 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.629% | 39496.6363 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 60 | SACE | 402-408 | 2585 | 1.322% | 25114.3092 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.338% | 32444.3908 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 61 | SACE | 408-414 | 2481 | 1.269% | 24103.9076 | 1.429% | 2797.1143 | 24 | 1.246% | 1249.8816 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.296% | 31433.9892 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 62 | SACE | 414-P | 2947 | 1.507% | 28631.284 | 1.429% | 2797.1143 | 30 | 1.558% | 1562.352 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.496% | 36273.8361 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 63 | CESJ | P-10 | 3837 | 1.963% | 37277.9901 | 1.429% | 2797.1143 | 38 | 1.973% | 1978.9792 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.869% | 45337.1693 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 64 | CESJ | 10-20 | 3912 | 2.001% | 38006.6451 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.904% | 46169.9811 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 65 | CESJ | 20-30 | 6331 | 3.238% | 61508.1979 | 1.429% | 2797.1143 | 56 | 2.908% | 2916.3904 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 2.907% | 70504.7883 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 66 | CESJ | 30-39 | 3726 | 1.906% | 36199.5807 | 1.429% | 2797.1143 | 40 | 2.077% | 2083.136 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.829% | 44362.9167 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 67 | CESJ | 39-48 | 3589 | 1.836% | 34868.5709 | 1.429% | 2797.1143 | 32 | 1.661% | 1666.5088 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.757% | 42615.2797 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| 68 | CESJ | 48-P | 3505 | 1.793% | 34052.4773 | 1.429% | 2797.1143 | 34 | 1.765% | 1770.6656 | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 1.728% | 41903.3429 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
| Pórtico | SJ |  |  |  |  | 1.429% | 2797.1143 |  |  |  | 1.429% | 723.1143 | 1.429% | 1542.4714 | 1.429% | 1017.5 | 0.2507% | 6080.2 | 1.429% | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Long. total bobinas SGA-CE-SJ |  |  | 195499 | 100% | 1899351 | 100% | 195798 | 1926 | 100% | 100303 | 100% | 50618 | 100% | 107973 | 100% | 71225 | 100% | 2425268 | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | X metro: | 9.7154 | X caja: | 2797.1143 | X amortiguador: |  | 52.0784
[6 empty] | 0.0005115% |  | 1.429% |  |  | 0.05192% | [9 empty] | #REF! |  | #REF!
1 | Tendido enlaces OPGW - SGA-CE-SJ |  |  |  | 6.1.1. | 1899351
2 | Realización de empalmes y montaje cajas |  |  |  | 6.1.1.d | 195798
3 | Colocación amortiguadores en OPGW |  |  |  | 6.1.1.c | 100303
4 | Retiro/Montaje balizas en cables 1 y 2 |  |  |  | 6.1.1.b/f | 50618 | Sobre: | 70 | unidades | X unidad: | 723.1143 | 1.429%
2246070
Tend. FO EE,TT/Emp/Medic/Acond
| Tendido cable dieléctrico FO en estaciones |  |  |  | 6.1.1.e | 107973 | 33.33% | 35991 | X EE.TT.
| Cenectorización por fusión hilos FO |  |  |  | 6.1.1.h | 27170 | 33.33% | 9056.6667
| Certificación todos los hilos de FO |  |  |  | 6.1.1.i | 44055 | 33.33% | 14685
| Acondicionamiento/disposición final materiales |  |  |  | 6.1.1.l | 6420 | Un solo certificado
| Capacitación personal CTM |  |  |  | 6.1.1.u | 7339 | Un solo certificado
[6 empty] | 192957 | Sobre: | 70 | unidades | X unidad: | 2756.5286 | 1.429%
2439027
Suministros balizas/equipo tend.
| Balizas diámetro exterior 15,4MM |  |  |  | 2.01 | 29900
| Balizas diámetro exterior 10,75MM |  |  |  | 2.02 | 23000
| Balizas diámetro exterior 16,87MM |  |  |  | 2.03 | 6900
| Equipo básico de tendido |  |  |  | 2.04 | 481330
[6 empty] | 541130 | Sobre: | 70 | unidades | X unidad: | 7730.4286 | 1.429%
2980157