## REGISTRO RIESGOS
PROYECTO XXXXXXXXX (PRELIMINAR) -
ID | Familia | Nombre del Riesgo | Codigo Nombre | Código (FAM_XXXX_PI) | Descripción del Riesgo | Dueño | Probabilidad | Probab. | Calificación Probabilidad | Calificación Impacto | R=PxI | Detalle de la valoración de impacto indicar de forma numerica valoración de impacto de plazo y/o costo | Planes de respuesta | Hito Disparador | Fecha Hito Disparador | Fecha Ingreso | Fecha Cierre
1 | AMB | Conflictos socioambientales con comunidades. | CONF | AMB_CONF_- | "Si no se cumplen con las Leyes y normas respecto al manejo de residuos peligrosos, se podrían generar impactos negativos sobre el medio ambiente, lo cual podría generar interrupciones en la ejecución de la obra, e impactos al medio receptor (agua, suelos, etc.)". | Nombre del Resp. de Obra | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1M usd | * Preveer un plan de respuesta si ocurren dichos supuestos. * Contar con todos los elementos de contención de Kits, antiderrames según indiquen procedimientos específicos. * Realizar inspecciones frecuentes por parte del área GAMB a la Contratista, y verificar cumplimiento del PGA sobre respuesta a contingencias según el nivel del evento. * Capacitación sobre manejo y disposición de desechos peligrosos.
2 | NATU | Clima | CLIM | NATU_CLIM_+ | "Si por cuestiones climáticas adversas (inundaciones, lluvia, vientos violentos, tornados o tormentas violentas (Reg.TcT) y/o condiciones extremas de temperatura ambiente (frio o calor),podrian interrumpirse los trabajos previstos en la obra, retrasando el tiempo previsto de finalización. | Nombre del Resp. de Obra | 5 | + | 3 | 3.5 | 10.5 |  | *Usar el programa Windy y su pronóstico del clima, para planificar las tareas de tal modo que se afecten en el menor grado posible las actividades y/o tareas. * Terminar las tareas inciadas y no abrir nuevo frente, previendo posibles afectaciones mediante obras accesorias, mientras dure la situacion. Las tareas iniciadas y sin terminar son el punto mas debil de este tipo de trabajo.
3 | SEGU | Incidentes en activos/personas | INCI | SEGU_INCI_+ | * Si no se llegaran a cumplir con los procedimientos del plan ambiental y del seguridad en obrador o campo, tales como control de derrames de líquidos lubricantes, hidráulicos, combustible, etc, se podrían generar incendios en pastizales o embalajes de insumos para obra y generar a su vez posibles Incendios de vehículos o maquinaria de obra. | Nombre del Resp. de Obra | 5 | + | 3 | 4 | 12 |  | * Cumplir con el plan de Medio Ambiente elaborado por CTM, en zona de obra, en obrador, en traslados. | Abierta |  | 2022-11-15
4 | SEGU | Ausentismo | AUSE | SEGU_AUSE_+ | * Si no se cumplen con las leyes laborales se podrían generar conflictos que afecten el desempeño laboral, en cuanto a enfermedades que afecten a personas individuales o colectivamente, adicciones de cualquier tipo, inconformidad con situación salarial o falta de pago, generando retrasos en la ejecución. | Nombre del Resp. de la Obra | 5 | + | 3 | 3 | 9 |  | * En caso que la Inspección o miembros de CTMSG tomen conocimiento de algunas de las situaciones planteadas, dar intervención a las áreas e CTMSG que correspondan para analizar el tema con la Contratista y tratar evitar un posible conflicto, o si ya se estableció, que no se extienda en el tiempo. | Abierta |  | 2022-11-15
5 | OPE | Intervenciones e instalación empresa contratista | INST | OPE_INST_+ | * Si fallan o no son las adecuadas las herramientas/equipos, o no hay cantidad suficiente, de maquinaria o vehículos afectados a la obra, accesorios necesarios para el desarrollo y ejecución de la obra, se podrían retrasar los trabajos o incluso interrumpirse. | Nombre del Resp. de Obra | 5 | + | 2 | 2.5 | 5 | 500k usd 2 meses | * Cumplimiento del Plan de Mantenimiento presentado por la Contratista. * Verificación de la documentación presentada por la Contratista respecto a protocolos de ensayos de herramientas y equipos utilizados en la obra. | Abierta |  | 2022-11-15
6 | RRHH | Falta de personal capacitado. | CAPA | RRHH_CAPA_+ | * Si llegaran a no controlarse debidamente los antecedentes del personal que realizará o supervisará la obra, se podrían ver afectadas la calidad, tiempo, costos de la obra. | Nombre del Resp. de Obra | 5 | + | 1 | 2 | 2 |  | *Revisión de los listados del personal presentado por la contratista. *Requerimiento de planes de capacitación y entrenamiento adecuados a las tareas. *Requerimiento de antecedentes (CV) del personal que intervenga en las diferentes tareas. | Abierta |  | 2022-11-15
7 | RRHH | Sindicatos. | SIN | RRHH_SIN_+ | * Si llegaran a generarse conflictos gremiales por incumplimiento de algunas normas, se podrían retrasar los tiempos de ejecución de la obra. | Nombre del Resp. de Obra | 5 | + | 3 | 4 | 12 |  | *Intervención de sindicatos que generen conflictos laborales con el personal de la Contratista o de sus subcontratistas. * Intervención de sindicatos que generen conflictos con personal de SG dedicado a la supervisión del contrato. * Tener presente el contrato laboral del área interviniente.
8 | GESTION | Gestión de Proyectos | CALI | GESTION_CALI_+ | * Si no se generan planes de control de calidad apropiados para los puntos críticos de las obras, podrían no alcanzarse los objetivos previstos del pliego, y las renovaciones no serían acordes a lo planificado. | Nombre del Resp. de la Obra | 5 | + | 2.5 | 4 | 10 |  | * Concretar el apoyo de empresas de apoyo externas convenientes. * Acordar con el contratista ciertos controles a realizar, en ciertos puntos de la obra.
9 | OPE | Intervenciones e instalación empresa contratista | INST | OPE_INST_+ | * Si fallan o no son las adecuadas las herramientas, o no hay cantidad suficiente, de maquinaria afectada a la obra, de vehículos afectados a la obra, y accesorios necesarios para el desarrollo de la obra utilizados en la ejecución de la obra, se podrían retrasar los trabajos. | Nombre del Resp. de la Obra | 5 | + | 3 | 3 | 9 |  | *Cumplimiento del Plan de Mantenimiento presentado por la Contratista. *Verificación de la documentación presentada por la Contratista respecto a protocolos de ensayos de herramientas, máquinas y equipos utilizados en la obra. *Verificación de los ensayos realizados por CTMSG.
10 | OPE | Cadena de Suministros | TIEM | OPE_TIEM_+ | * Si no se llegan a recibir a tiempo los materiales importados los cuales no hay stock en el país, y hay que fabricarlos e importarlos, por las licencias en las fábricas, etc, se podrían retrasar los plazos, y encarecer los costos del proyecto. | Nombre del Resp. de la Obra | 5 | + | 4 | 4 | 16 |  | * Solicitar con tiempo y de manera prioritaria los materiales mencionados, previendo su llegada a planta. * En función del punto anterior revisar y ajustar el cronograma de comienzo de obra.
11 | [5 empty] | Nombre del Resp. de la Obra | 1 | - | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | Nombre del Resp. de la Obra | 1 | - | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | Nombre del Resp. de Obra | 1 | - | 0 | 0 | 0
Note on H2: ====== ID#AAAA5tlqRSY Juan Valls (2023-09-08 17:47:28) Mide la Probabilidad de Ocurrencia y el impacto en escala, +, A, M, B, -. Donde impacta se refiere a si el impacto es en el flujo de fondos, la reputación, la operación, la competitividad, etc… La columna descripción permite explayarse un poco más en la definición de la probabilidad y el impacto de cada riesgo.
Note on I2: ====== ID#AAAA5tlqRSU Juan Valls (2023-09-08 17:47:28) Juan Valls: Probabilidad - :Muy Baja B : Baja M : Media A : Alta + : Muy alta

## REGISTRO OPORTUNIDADES
PROYECTO XXXXXXXXX (PRELIMINAR)
ID | Familia | Nombre de la oportunidad | Codigo Nombre | Código (FAM_XXXX_PI) | Descripción de la oportunidad | Dueño | Probabilidad | Probab. | Calificación Probabilidad | Impacto | Impacto | Calificación Impacto | R=PxI | Planes de respuesta | Hito Disparador | Fecha Ingreso | Fecha Cierre
1 | NATU | Clima | CLIM | NATU_CLIM_+- | "Si por cuestiones climáticas adversas (inundaciones, lluvia, vientos violentos, tornados o tormentas violentas (Reg.TcT) y/o condiciones extremas de temperatura ambiente (frio o calor),podrian interrumpirse los trabajos previstos en la obra, retrasando el tiempo previsto de finalización. | Nombre del Resp. de Obra | 5 | + | 4 | 1 | - | 3.5 | 14 | 1.- Capacitar a inspectores propios y de terceros en el uso del programa Windy. 2.- Replicar lecciones aprendidas a través del Polo Tecnologico, el cual pudo ofrecer la misma capacitación a la población.
2 | AMB | Tratamiento de Residuos que salen de las SSEE (ID-2) | CYBE | AMB_CYBE_+- | 1.- Ver la posibilidad de retirar por Argentina los equipos/máquinas reutilizables que se vayan retirando de los diferentes proyecto, y los peligrosos. 2.- Valorizacion de residuos reutilizables (cobre, hierro, etc), hacia Argentina para reúso, mejorando la Gestión, y Desarrollando la Región con proveedores existentes o nuevos. | Nombre del Resp. de Obra | 5 | + | 1.5 | 1 | - | 4 | 6 | * Cumplir con el plan de Medio Ambiente elaborado por CTM, en zona de obra, en obrador, en traslados.
4 |  |  | AUSE |  |  | Nombre del Resp. de la Obra | 1 | - |  | 1 | - |  | 0
5 |  |  | INST |  |  | Nombre del Resp. de Obra | 1 | - |  | 1 | - |  | 0
6 |  |  | CAPA |  |  | Nombre del Resp. de Obra | 1 | - |  | 1 | - |  | 0
7 |  |  | SIN |  |  | Nombre del Resp. de Obra | 1 | - |  | 1 | - |  | 0
8 |  |  | CALI |  |  | Nombre del Resp. de la Obra | 1 | - |  | 1 | - |  | 0
9 |  |  | INST |  |  | Nombre del Resp. de la Obra | 1 | - |  | 1 | - |  | 0
10 |  |  | TIEM |  |  | Nombre del Resp. de la Obra | 1 | - |  | 1 | - |  | 0
Note on H2: ====== ID#AAAA5tlqRSg Juan Valls (2023-09-08 17:47:28) Mide la Probabilidad de Ocurrencia y el impacto en escala, +, A, M, B, -. Donde impacta se refiere a si el impacto es en el flujo de fondos, la reputación, la operación, la competitividad, etc… La columna descripción permite explayarse un poco más en la definición de la probabilidad y el impacto de cada riesgo.
Note on I2: ====== ID#AAAA5tlqRSQ Juan Valls (2023-09-08 17:47:28) Juan Valls: Probabilidad - :Muy Baja B : Baja M : Media A : Alta + : Muy alta
Note on L2: ====== ID#AAAA5tlqRSc Juan Valls (2023-09-08 17:47:28) Juan Valls: Impacto - :Muy Baja B : Baja M : Media A : Alta + : Muy alta

## Control de Cambios
Control de Cambios
Objeto: describir los supuestos, fundamentos, metodologías empleadas para la toma de desición en la implementación del registro de los riesgos.
Nº | Descripción
1
2
3
FOR-GRYO-RGR-03

## Mapa de Calor
| RIESGOS |  |  |  |  | OPORTUNIDADES
| ID | Nombre y Calificación | Código | Probabilidad | Impacto | ID | Nombre y Calificación | Código | Probabilidad | Impacto
| 1 | Conflictos socioambientales con comunidades. | AMB_CONF_- | 1 | 3 | ID | Nombre de la oportunidad | Código (FAM_XXXX_PI) | Calificación Probabilidad | Calificación Impacto
| 2 | Clima | NATU_CLIM_+ | 3 | 3.5 | 1 | Clima | NATU_CLIM_+- | 4 | 3.5
| 3 | Incidentes en activos/personas | SEGU_INCI_+ | 3 | 4 | 2 | Tratamiento de Residuos que salen de las SSEE (ID-2) | AMB_CYBE_+- | 1.5 | 4
| 4 | Ausentismo | SEGU_AUSE_+ | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Intervenciones e instalación empresa contratista | OPE_INST_+ | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Falta de personal capacitado. | RRHH_CAPA_+ | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Sindicatos. | RRHH_SIN_+ | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Gestión de Proyectos | GESTION_CALI_+ | 2.5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Intervenciones e instalación empresa contratista | OPE_INST_+ | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Cadena de Suministros | OPE_TIEM_+ | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOR-GRYO-RGR-03
CAPACIDAD DE RIESGO
TOLERANCIA
APETITO DE RIESGO

## Calificaciones
Calificación para analizar Riesgos | [5 empty] | Calificación para analizar Oportunidades
| PROBABILIDAD |  |  |  |  | Calificación | Viabilidad
Calificación | Frecuencia |  | Detalle |  | ESTRATEGIA |  |  |  | ESTRATEGIA
1 | Muy baja | <10% | No se tiene antecedentes ni en SG ni en otros proyectos similares |  | ACEPTAR | 1 | Despreciable |  | ESCALAR
2 | Baja | 11-30% | Se presento al menos una vez desde el incio del proyecto de Renovación |  | MITIGAR | 2 | Bajo |  | EXPLOTAR
3 | Mediana | 31-50% | Se presenta por lo menos 1 vez cada 3 años. |  | TRANSFERIR | 3 | Media |  | COMPARTIR
4 | Alta | 51-70% | Se presenta con alguna frecuencia (1 vez cada 1 año). |  | EVITAR | 4 | Alta |  | MEJORAR
5 | Muy alta | >70% | Nos ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada 3 mes). |  |  | 5 | Muy alta |  | ACEPTAR
IMPACTO
Calificación | Impacto | OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |  |  | Calificación | Impacto | Dimensiones
|  | Costo | Tiempo | Calidad |  |  |  | Costo | Tiempo | Calidad
1 | Leve | Aumento del costo insignificante | < 1 semana | Impacto menor sobre las funcionalidades secundarias |  | 1 | Muy Bajo | Disminución del costo insignificante | Adelanto < 1 semana | Impacto positivo menor sobre las funcionalidades secundarias
2 | Moderado | Aumento del costo < 5% | 1-4 semanas | Impacto menor sobre la funcionalidad general |  | 2 | Bajo | Disminución del costo < 5% | Adelanto 1-4 semanas | Impacto positivo menor sobre la funcionalidad general
3 | Grave | Aumento del costo 5-10% | 1-3 meses | Algun impacto sobre las areas funcionales clave |  | 3 | Moderado | Disminución del costo 5-10% | Adelanto 1-3 meses | Algun impacto positivo sobre las areas funcionales clave
4 | Crítico | Aumento del costo 10-20% | 3-6 meses | Impacto significativo sobre la funcionalidad general |  | 4 | Alto | Disminución del costo 10-20% | Adelanto 3-6 meses | Impacto positivo significativo sobre la funcionalidad general
5 | Catastrófico | Aumento del costo ≥ 20% | > 6 meses | Impacto muy significativo sobre la funcionalidad general |  | 5 | Muy alto | Disminución del costo ≥ 20% | Adelanto > 6 meses | Impacto positivo muy significativo sobre la funcionalidad general
FOR-GRYO-RGR-03

## Matriz Riesgo 5x5
RIESGOS
PROBABILIDAD
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NIVEL DE RIESGO
IMPACTO | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Rango | Nivel de riesgo | Observaciones
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 1-4 | Bajo | No requiere RESPUESTA
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5-12 | Medio | Requiere RESPUESTA
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15-25 | Alto | Requiere RESPUESTA y con rápida resolución
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
FOR-GRYO-RGR-03

## Matriz Oportunidades 5x5
OPORTUNIDADES
IMPACTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NIVEL DE OPORTUNIDAD
PROBABILIDAD | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 AL 25 | OPORTUNIDAD ALTA: El Nivel alto exige que se planten acciones para atender la oportunidad.
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 AL 12 | OPORTUNIDAD MEDIA CON ANÁLISIS MÁS PROFUNDO: El nivel medio hace que se evaluen si se consideran acciones para atender la oportunidad.
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 AL 6 | OPORTUNIDAD LEVE: El nivel leve hace que no se consideren acciones para atender la oportunidad.
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
FOR-GRYO-RGR-03